Zápis

z jednání k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ konané 1. 6. 2016 ve 14 hodin v kanceláři MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, kancelář č. 402.

Dne 1. 6. 2016 se sešly:

Ing. Jana Urbánková- hlavní manažer projektu

Ing. Zuzana Žitná – manažer projektu

Alena Semotamová – koordinátor partnerství

Ing. Alexandra Fürbachová – zpracovatel MAP

Ing. Lenka Maxová – metodik – oponent MAP

Byl ustanoven postup přípravy a zpracování MAP a byl ujednán termín pro naplnění struktury místního akčního plánu vzdělávání:

8. 6. 2016 - První jednání řídícího výboru MAP

27. 6. 2016 - Budou hotové analýzy, které vyhodnocují stav vzdělávání v ORP Ostrov.

12. 7. 2016 ve 14 hodin (velký sál Vejškovka)

Uskuteční se 1. jednání kulatého stolu, kde by měli být přítomni všichni aktéři formálního a neformálního vzdělávání v ORP Ostrov. Projednají se východiska pro strategickou část.

23. 8. 2016 ve 14 hodin (velký sál Vejškovka)

Uskuteční se 2. jednání kulatého stolu, budou přizváni aktéři formálního a neformálního vzdělávání v ORP Ostrov. Na tomto jednání by měla být projednána strategická část – Strategický rámec priorit MAP do roku 2023. Na tuto schůzku budou přizváni i konzultanti jednotlivých opatření.

20. 9. 2016 ve 14 hodin (velký sál Vejškovka)

Uskuteční se 2. zasedání Řídícího výboru MAP.

Jednání bylo v 15,30 ukončeno.

V Ostrově dne 1. 6. 2016

Zapsala: Ing. Zuzana Žitná			………………………………