**Zápis číslo 10**

z jednání k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ konaného 5. 12. 2016 v 10,00 hodin na Městském úřadě v Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.

Dne 5. 12. 2016 se sešli:

Ing. Jana Urbánková, Ing. Zuzana Žitná, Ing. Jana Blehová, Dana Svozilová, Mgr. Lucie Mildorfová, David Oncirk, Alena Semotamová, Ing. Alexandra Fürbachová, Ing. Jana Punčochářová, Ing. Bc. Kateřina Šplíchalová.

Všichni přítomní byli informováni o pokroku k projektu. Ing. Urbánková informovala Ing. Punčochářovou o zaslání poměrné části 1. zálohy ve výši 189 900,-Kč.

Paní Svozilová:

* dodá zápisy ze všech vzdělávacích aktivit, ve kterých vyspecifikuje hlavně mimo jiné jaký byl cíl školení v souladu s pravidly MAP, zda školení splnilo očekávání, a celkové zhodnocení.
* Připraví dotazník ke každému školení tak, aby bylo možné z vyplněných dotazníků od proškolených účastníků zjistit přínos poskytnutého školení, zda splnilo účel pro který na školení přišly. Tento dotazník bude paní Svozilovou předložen na každé pořádané školení v rámci projektu.
* Zjistí potřebu k aktivitě 2 v rámci aktivity Budování znalostních kapacit projektu. Ke každému pořádanému školení **musí** být provedeno poptávkové řízení dle pravidel projektu.
* **Předloží v pondělí 12. 12. 2016 tabulku plánu vzdělávacích aktivit projektu**

Byla představena Ing. Bc. Kateřina Šplíchalová jako Koordinátor inkluzivního vzdělávání pro klíčovou aktivitu KA2 realizace.

* Dne 12.12.2016 předá seznam členů pracovní skupiny nositeli projektu MAP
* Dne 12.12.2016 seznámí realizační tým s plánem pracovních schůzek a plánu své činnosti, návrh témat k řešení.

Alena Semotamová připraví termínový harmonogram setkávání všech pracovních skupin.

Lucie Mildorfová podá zprávu o funkčnosti webového portálu vzdělávání.

Jednání bylo v 11,00 hodin ukončeno.

V Ostrově dne 5. 12. 2016

Zapsala: Ing. Zuzana Žitná ………………………………