Zápis číslo 36

z jednání realizačního týmu k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ konaného dne14. 8. 2017 v 10,00 hodin na Městském úřadě v Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.

Dne 14. 8. 2017 se sešli:

Ing. Jana Urbánková, Ing. Zuzana Žitná, Ing. Alexandra Fürbachová, Mgr. Lucie Mildorfová, Jana Škutová, Ing. Bc. Eva Urbanová, Ing. Jana Blehová, David Oncirk a Alena Semotamová.

MAP a RoAP

Ing. Urbánková navrhla ještě drobné úpravy do dokumentů MAP. Jana Škutová tyto drobné změny zapracuje do 15. 8. 2018 a přepošle finální dokumenty vedoucí manažerce projektu. Jana Škutová dále informovala, že do dokumentu  byly zapracovány připomínky od Ing. Lenky Maxové, oponentce projektu a od ostatních aktérů vzdělávání (ředitelé škol).

Dále pak byla diskutována finální podoba Ročního akčního plánu na rok 2017/2018 s tím, že  bude společně s MAP předložen ke schválení Řídícímu orgánu dne 7. 9. 2017.

V. Kulatý stůl k projektu MAP

Byl odsouhlasen program setkání aktérů vzdělávání připravovaným na 29.8.2017. Ing. Urbánková rozešle pozvánku všem aktérům vzdělávání do 15.8.2017.

Ing. Bc. Urbanová a Alena Semotamová do 25. 8. 2017 pozvou všechny aktéry vzdělávání i telefonicky, připomenou jim, podstatu projektu a budou apelovat na jejich přítomnost na projednání. Velký důraz bude kladen na pozvání a přítomnost při projednání všech zřizovatelů, kteří musí pak do 11/2017 dle pravidel dotace z OPVVV finální dokument schválit.

Ing. Žitná pošle 26. 8. 2017 připomenutí konání V. kulatého stolu.

Strategický rámec MAP

Bude aktualizován a projednán a opět schválen na ŘV 7. 9. 2017. Ing. Urbánková vyzve ředitele a zřizovatele společně s pozvánkou na V. kulatý stůl, aby zasílali nové záměry k zařazení do seznamu investičních potřeb.

ŘV 7. 9. 2017

Ing. Žitná navrhne do 21. 8. 2017 k diskuzi a připomínkování program pro další řídící výbor.

Program bude připraven dle povinných výstupů projektu dle Postupů zpracování místních akčních plánů.

Pozvánku zašle Ing. Žitná nejpozději 29. 8. 2017 s tím, že telefonicky budou členové obvolání o potvrzení účasti pro zajištění úsnášeníschopnosti jednání.

5. 10. 2017 Aktivita 1d) vzdělávání – Seminář s ČŠI ČR

Ing. Urbánková informovala o připravovaném semináři ve spolupráci s MAS Sokolovsko a ostatními nositeli projektu MAP v Karlovarském kraji. Seminář bude určen pro ředitele škol a školských zařízení v celém Karlovarském kraji. Bude se konat dne 5. 10. 2017 v Ostrově na Vejškovce. Minimální účast 50 účastníků. MAS Krušné hory zajišťuje seminář z technické stránky a MAS Sokolovsko zajistí pozvánky, propagaci a distribuci.

Ing. Žitná připraví ve spolupráci s Mgr. Mildorfovou aktualizaci a doplnění vzdělávacích aktivit  v rámci projektu MAP, tak aby mohl realizační tým tento plán pro 9-11/2017 projednat  dne 21. 8. 2017 na poradě.

Na závěr Ing. Urbánková informovala o dotazníku plánovaných akcí, který zaslalo NIDV – v rámci projektu SRP.

Komunikace s veřejností

Ing. Bc. Eva Urbanová připraví a odešle další zprávy pro veřejnost k projektu MAP a vyzve veřejnost, rodiče a aktéry ve vzdělávání k součinnosti s odkazem a umístění dokumentu. Zprávy budou předem konzultovány s vedoucí manažerkou projektu.

Diskuze a různé

Jednání bylo v 12.00 hodin ukončeno.

V Ostrově dne 14. 8. 2017

Zapsala: Ing. Bc. Eva Urbanová, Ing. Jana Urbánková