Zápis číslo 38

z jednání realizačního týmu k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ konaného dne 28. 8. 2017 v 10,00 hodin na Městském úřadě v Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.

Dne 28. 8. 2017 se sešly:

Ing. Jana Urbánková, Ing. Zuzana Žitná, Mgr. Lucie Mildorfová, Jana Škutová, Ing. Bc. Eva Urbanová, Ing. Jana Blehová a Alena Semotamová.

MAP a RoAP

Návrh do ZM Ostrov poslat k nahlédnutí

V. Kulatý stůl k projektu MAP

Kdo přijde na V. kulatý stůl?

5. 10. 2017 Aktivita 1d) vzdělávání

- Ing. Žitná připraví na další jednání realizačního týmu přehledku realizovaných a připravovaných seminářů k aktivitě 1d) vzdělávání.

- Vložit přehledku

- Hodnotící zprávy vzdělávacích akcí jaké chybí ? kdy se mají dělat?

- Závěrečná evaluační zpráva – příprava a zpracování

Zpráva o realizaci projektu k 31.8.2017

Zuzka připraví a zaučí Alenu ve všech okolnostech projektu tak, aby byla schopná projekt dodělat.

Zuzka sepíše podrobný plán činností, které je třeba do konce projektu udělat. I ty činnosti, které je nutné udělat k Závěrečné zprávě projektu.

Aktivita 2 Realizace

Mgr. Mildorfová a Kateřina Šplíchalová vypracují do další schůzky podrobný plán realizace aktivity 2.

Osahovat bude plán kroků s cílem naplnění aktivity, Popis realizace aktivity,  výstup dané aktivity zapojené subjekty do každého kroku. Vše dle pravidel Postupy

ŘV 11/2017

Změna termínu z 23.11.2017 na 16.11.2017

Zuzka připraví program.

Jeden z bodů musí být Strategický rámec.

Jednání bylo v 11.45 hodin ukončeno.

V Ostrově dne 21. 8. 2017

Zapsala: Ing. Zuzana Žitná