Zápis číslo 43

z jednání realizačního týmu k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ konaného dne 16. 10. 2017 v 10,00 hodin na Městském úřadě v Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.

Dne 16. 10. 2017 se sešli:

Ing. Jana Urbánková, Ing. Alexandra Fürbachová, Mgr. Lucie Mildorfová, Ing. Bc. Eva Urbanová, David Oncirk, Jana Škutová, Ing. Jana Blehová a Alena Semotamová.

Ing. Urbánková informovala o pokroku projektu.

Řídící výbor 15.11.2017

Dne 15. 11. 2017 se bude konat poslední jednání Řídícího výboru. Do 7. 11. 2017 Ing. Urbanová nejpozději pošle pozvánku včetně přílohy aktualizovaného Strategického rámce.

Ing. Bc. Eva Urbanová společně s Janou Blehovou a Davidem Oncirkem sestaví průvodní dopis s výzvou aktualizace Strategického rámce pro aktéry vzdělávání. Tento průvodní dopis včetně dokumentu pro aktualizaci Ing. Eva Urbanová zašle do 20. 10. 2017 všem aktérům vzdělávání.

V týdnu od 23. 10. 2017 posbírají Ing. Eva Urbanová společně s Janou Blehovou a Davidem Oncirkem obvolají či objedou aktéry vzdělávání s cílem aktualizovat dokument. (MŠ, ZŠ, MDDM, ŠD, ZUŠ, knihovna atd.).

Pracovní skupina prevence školního neúspěchu

Ing. Bc. Šplíchalová doplní okamžitě upřesnění termínů do harmonogramu aktivit PS č. 8.

- 11. 10. 2017 - schůzka PS 8 - bude řešena aktivita Výchovně preventistické akce a způsob a zajištění jejího financování, představení jednotlivých aktérů, nabídka akcí, poptávka ZŠ v ORP Ostrov

- 18. 10. 2017 – kulatý stůl - metodické vedení a pomoc při řešení a předcházení problémů ve vzdělávání  žáka ohroženého školním neúspěchem

- Říjen + listopad 2017 - jednání na jednotlivých ZŠ v ORP Ostrov, seznámení a diskuse o webovém portále HURÁ DO LAVIC (13. 11. 2017 ZŠ Masarykova, ZŠ a MŠ Myslbekova)

- 1. 11. 2017, 15 - 17 hod. – schůzka PS 8 - bude řešena aktivita Příměstské tábory a způsob a zajištění jejího financování, představení jednotlivých aktérů, nabídka akcí, zjištění poptávky ZŠ v ORP Ostrov

- Říjen + listopad 2017 - jednání s jednotlivými realizátory, kteří projeví zájem o pořádání aktivity Příměstské tábory, propojení na MAS Krušné hory

- Říjen + listopad 2017 - osobní jednání s jednotlivými realizátory a aktéry aktivit navržených Pracovní skupinou Prevence školního neúspěchu

- Říjen + listopad 2017 - ukončení a prezentace výstupů Pracovní skupiny prevence školního neúspěchu v rámci projektu MAP

Souhlasy obcí s MAP

6. 11. 2017 bude mimořádné ZM Ostrov ke schvalování MAP a RoAP.

Nyní již dokumenty schválilo v ZM 8 zřizovatelů z 12.

Jednání bylo v 11,20 hodin ukončeno.

V Ostrově dne 16. 10. 2017

Zapsala: Ing. Bc. Eva Urbanová