Popis fungování MAP

Souvislosti projektu

Místní akční plán lze chápat dvojím způsobem. Může se jednat o dokument, který vznikne během realizace projektu „MAP rozvoje vzdělání v území ORP Ostrov“, ale zároveň se také jedná o proces strategického plánování za využití metod komunitního projednávání a expertního posuzování v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a žáků  na území realizace projektu. Místní akční plán jakožto dokument bude pak výstupem tohoto procesu.

Místní akční plány pro mateřské a základní školství jsou zpracovávány na území celé České republiky, přičemž jako území jednotlivých projektů byla zvolena území obcí s rozšířenou působností.

Místní akční plány jsou součástí tzv. akce KLIMA (K – kultura učení, L – leadership, I – inkluze, M – metoring/metodická podpora, A – aktivizační formy výuky), která představuje soustavu aktivit jdoucích napříč Prioritní osou 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Všechny místní akční plány mají být „prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnují oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.“ (Postupy zpracování místních akčních plánů, str. 8)

Vize akce KLIMA říká toto: „Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a trvalý pedagogický rozvoj celé školy.“ (Postupy zpracování místních akčních plánů, str. 4)

Ačkoliv vize, cíle, povinné a doporučené postupy jsou stejné pro všechny místní akční plány, je třeba při realizaci projektu respektovat místní specifika, a tudíž cesty k dosažení cílů se pro jednotlivé projekty liší. Následující odstavce popisují fungování projektu „MAP ORP Ostrov“.

Příprava projektu

Samotné realizaci projektu předcházelo jednání o nositeli projektu a zpracování a podání žádosti o dotaci. Naše území ORP Ostrov se skládá ze 14 jednotlivých obcí. Místní akční skupina má již zkušenosti s komunitním plánováním, zpracováváním strategických dokumentů, logikou dotací z EU a státního rozpočtu a také má znalosti území. Během zpracování žádosti o dotaci svou účast v projektu deklarovalo více než 70 % oslovených základních a mateřských škol na území. Všem zřizovatelům a školám byly vysvětleny cíle projektu a výhody zapojení do projektu. Projekt je otevřený a proto i dosud nezapojené školy mohou během realizace do projektu přistoupit.

Činnosti projektu se uskutečňují v několika rovinách. Jádrem projektu je projektový tým, který byl sestaven nositelem projektu. Další úrovní jsou povinná platforma Řídící výbor a pracovní skupiny. Subjekty zapojené do projektového týmu, řídícího výboru, pracovních skupin a další spolupracující subjekty tvoří tzv. Partnerství. Všechny zapojené školy, jejich zřizovatelé a další relevantní aktéři se budou moci dle svého zájmu a možností moci účastnit různých tematických setkání, workshopů, aktivit sdílení dobré praxe a zkušeností apod.

Projektový tým

Projektový tým je úzká skupina pracovníků, která má na starosti realizaci všech aktivit projektu.

- Odpovědnost za celkové řízení projektu má hlavní manažer, který koordinuje průběh projektu a zajišťuje realizaci aktivit.

- Věcný manažer zajišťuje realizaci aktivit.

- Finanční manažer je odpovědný za řízení finančních toků projektu.

- Projektovému týmu pomáhá administrátor školského portálu.

- Experti v oblastech výchovy a vzdělávání dětí v mateřských školách, základního školství a inkluze přispívají k tvorbě dokumentu z hlediska své odbornosti. Jsou také garanty pracovních skupin reflektujících povinná opatření projektu.

Řídící výbor

Povinným orgánem projektu je Řídící výbor, který bude schvalovat základní dokumenty a výstupy projektu a je také platformou pro přenos informací do území. Složení Řídícího výboru reprezentativně zastupuje území a klíčové aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků. Před jeho sestavováním proběhla nejprve tvorba seznamu klíčových aktérů, kteří byli následně osloveni a vyzváni k účasti v tomto orgánu.

Složení Řídícího výboru:

| Ing. Jana Urbánková | realizátor projektu |
| --- | --- |
| Ing. Josef Železný | partner projektu (Město Ostrov) |
| Ing. Stanislav Jambor | kraj |
| Ing. Bronislav Grulich | zřizovatelé škol |
| Mgr. Pavlína Zapletalová | vedení škol ZŠ |
| Mgr. Martin Fous |  |
| Jana Hroudová | vedení škol MŠ |
| Mgr. et Mgr. Lenka Arnoldová | učitelé |
| Jarmila Perutková | zástupci družin |
| Nemá zájem o účast | ZUŠ |
| Mgr. Jana Múčková | neformální vzdělávání |
| Bc. Dana Čerepešová | zástupce rodičů |
| Mgr. Eva Saligerová | krajský akční plán |
| Není relevantní | Agentura pro sociální začleňování |
| Ing. Bc. František Škaryd | IPRÚ Karlovy Vary |
| Ing. Jana Urbánková | MAS |
| Ing. Markéta Moravcová | mikroregion |

Pracovní skupiny reflektují povinná a doporučená opatření místního akčního plánu definovaná Postupy zpracování místních akčních plánů. Jsou to:

- předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,

- čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,

- inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,

- rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoje kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství na základních školách,

- volnočasové aktivity a rozvoj dalších kompetencí.

Činnost pracovních skupin bude koordinována hlavním manažerem projektu za pomoci věcného manažera. Pro vznik pracovních skupin bude postupováno obdobně jako v případě vzniku Řídícího výboru s tím rozdílem, že v rámci pracovních skupin se očekává od členů práce v podobě plnění úkolů směřujících k naplnění cílů projektu a tvorbě dokumentu MAP. Pracovní skupiny jsou více otevřené a flexibilnější než Řídící výbor. Během vlastní realizace projektu můžeme dojít k potřebě vzniku další pracovní skupiny.

Postup realizace projektu

Realizace projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ postupuje dle metodiky „Postupy zpracování místních akčních plánů“ s ohledem na místní specifika území, přičemž rozvoj partnerství je spojujícím tématem celého projektu. Cílem je prohlubování již existující partnerství a bude budována další širší spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání na území.

Hlavní aktivita projektu se skládá z dílčích aktivit nazvaných:

- dohoda o prioritách,

- akční plánování,

- budování znalostních kapacit.

Na konci roku 2015 proběhlo ze strany Ministerstva školství dotazníkové šetření na školách. Agregované výstupy tohoto šetření jsou také jedním z podkladů pro tvorbu priorit projektu. Zároveň je na území projektu realizováno vlastní dotazníkové šetření.

Strategický rámec - investice

Tato dotazníková šetření, metaanalýza, tematická setkávání a komunikace přímo se školami, zřizovateli a dalšími aktéry jsou podkladem pro nastavení priorit a Strategického rámce zahrnujícího seznam investičních záměrů. Zahrnutí některých typů investic do Strategického rámce je podmínkou pro čerpání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu SC 2.4. Z tohoto důvodu je první období realizace projektu věnováno především zjišťování podkladů pro Strategický rámec s přihlédnutím k vymezení problémových oblastí a klíčových problémů.

Neinvestiční opatření

Na Strategický rámec navazuje akční plánování neinvestičních opatření pro aktivity škol a aktivity spolupráce a následně tvorba finální verze místního akčního plánu. Opět je zvolena metoda komunitního projednávání, kdy budou probíhat setkávání dle povinných opatření, doporučených opatření a zvolených volitelných opatření MAP.

Budování znalostních kapacit

V tomto projektu mohou být realizovány vzdělávací aktivity. Cílem této dílčí aktivity není suplovat aktivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Smyslem je přenos dobré praxe, sdílení zkušeností a navázání další spolupráce do budoucna. Dalším přínosem je lepší uchopení teoretického zpracovávání dokumentu na základě prožité a sdílené realizované dílčí aktivity.

Další aktivity projektu

Na tomto místě je třeba ještě zmínit další povinné aktivity projektu, kterými se zabývá projektový tým. Jedná se o evaluaci (vnitřní a vnější), řízení projektu a řízení MAP.

Popis projektu včetně popisu realizace klíčových aktivit projektu je dále blíže vyspecifikován v příloze č. 40 žádosti o dotaci na projekt MAP v území ORP Ostrov.